ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGÉNIEUR

Matière : Gestion de projets  |  Année Universitaire : 2025-2026

RAPPORT DE PROJET

IA-PRESENCE

Système de Gestion de Présence par Intelligence Artificielle

| Encadrante | Dr. Mariem BOURI |
| --- | --- |
| Équipe projet | Noureddine EL Kassi (Coord.) Haitham (Backend/BDD) Aymen (Interface/UI) Imad (Tests/QA) |
| Date de remise | 20 Mai 2026 |

# Table des matières

# 1. Présentation du projet

## 1.1 Contexte et problématique

Le projet IA-PRESENCE s'inscrit dans le cadre du cours de Gestion de Projets de l'EMSI pour l'année universitaire 2025-2026. Il répond à une problématique concrète rencontrée dans les entreprises modernes : la gestion manuelle et peu fiable des présences du personnel.

La solution développée repose sur la reconnaissance faciale par intelligence artificielle afin d'automatiser l'enregistrement des arrivées et des départs, en temps réel, sans contact physique.

## 1.2 Description de la solution

IA-PRESENCE est un système desktop développé en Python, exploitant les technologies suivantes :

- DeepFace + FaceNet512 pour la reconnaissance faciale en temps réel

- OpenCV pour la capture et le traitement du flux vidéo

- SQLite pour le stockage des données de présence

- CustomTkinter pour le tableau de bord graphique

- openpyxl pour l'export Excel automatique quotidien

Le système distingue les statuts IN TIME et LATE, intègre un mécanisme anti-doublons (cooldown de 30 minutes) et chiffre les embeddings biométriques pour garantir la confidentialité des données.

## 1.3 Équipe projet

| Membre | Rôle | Responsabilités principales |
| --- | --- | --- |
| Noureddine EL Kassi | Coord. / Face Engine | Architecture, Face Engine, Auth Manager, coordination |
| Haitham | Backend / BDD | SQLite, export Excel, anti-doublons, Git |
| Aymen | Interface / UI | Dashboard CustomTkinter, flux caméra live, UX |
| Imad | Tests / QA | Tests fonctionnels, validation KPIs, rapport de tests |

# 2. WBS – Découpage des tâches

La structure de découpage du projet (WBS) organise l'ensemble des livrables et activités en 8 phases majeures, chacune se concluant par un jalon de validation.

| Phase | Intitulé | Tâches principales |
| --- | --- | --- |
| M1 | INITIALISATION | Rédaction et validation de la charte de projet • Définition de l'architecture système globale • Choix des technologies (DeepFace, OpenCV, SQLite) • Réunion de lancement et répartition des rôles |
| M2 | PRÉPARATION ENVIRONNEMENT | Installation Python 3.10+ et dépendances (DeepFace, OpenCV, TensorFlow) • Configuration macOS M1 (tensorflow-macos, ARM64) • Tests de la webcam avec OpenCV (capture flux vidéo) • Mise en place du dépôt Git et structure du projet |
| M3 | ENRÔLEMENT ET PRÉPARATION DONNÉES | Protocole de capture photos (50 photos/personne min.) • Génération des embeddings FaceNet512 (base de référence) • Validation des embeddings et tests de précision (>85%) |
| M4 | DÉVELOPPEMENT CORE (FACE ENGINE) | Développement du module Face Engine (DeepFace / FaceNet512) • Développement Auth Manager (logique IN TIME / LATE) • Optimisation performance temps réel (<150ms/frame) |
| M5 | BASE DE DONNÉES ET EXPORT EXCEL | Développement base de données SQLite (schéma + CRUD) • Module export Excel quotidien automatique (openpyxl) • Système anti-doublons (cooldown 30 min) et chiffrement |
| M6 | INTERFACE GRAPHIQUE (DASHBOARD) | Conception maquettes Dashboard (CustomTkinter) • Développement interface flux caméra live (thread UI) • Intégration dashboard + livrable Interface Graphique |
| M7 | TESTS ET VALIDATION | Tests fonctionnels complets (tous modules) • Validation KPIs (taux reconnaissance, temps, doublons) • Corrections bugs et optimisations finales |
| M8 | CLÔTURE DU PROJET | Documentation technique finale (README + rapport) |

# 3. Diagramme de Gantt

Le planning du projet s'étend du 5 mars 2026 au 20 mai 2026, soit une durée totale d'environ 42 jours ouvrés. Ci-dessous le tableau récapitulatif des phases et tâches.

## M1 – INITIALISATION  (05 Mars 2026 → 19 Mars 2026 | 10j)

| Tâche | Début | Fin | Durée | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rédaction et validation de la charte de projet | 05/03 | 09/03 | 3j | Noureddine |
| Définition de l'architecture système globale | 05/03 | 09/03 | 3j | Noureddine |
| Choix des technologies (DeepFace, OpenCV, SQLite) | 05/03 | 09/03 | 3j | Noureddine + Haitham |
| Réunion de lancement et répartition des rôles | 06/03 | 09/03 | 2j | Équipe |
| 🏁 JALON M1 – Charte et architecture validées | 19/03 | 19/03 | 0j | - |

## M2 – PRÉPARATION ENVIRONNEMENT  (16 Mars 2026 → 02 Avr. 2026 | 11j)

| Tâche | Début | Fin | Durée | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Installation Python 3.10+ et dépendances (DeepFace, OpenCV, TensorFlow) | 17/03 | 19/03 | 2j | Noureddine + Haitham |
| Configuration macOS M1 (tensorflow-macos, ARM64) | 17/03 | 19/03 | 2j | Noureddine |
| Tests de la webcam avec OpenCV (capture flux vidéo) | 16/03 | 19/03 | 3j | Noureddine + Imad |
| Mise en place du dépôt Git et structure du projet | 17/03 | 19/03 | 2j | Noureddine + Haitham |
| 🏁 JALON M2 – Environnement prêt et tests webcam validés | 02/04 | 02/04 | 0j | - |

## M3 – ENRÔLEMENT ET PRÉPARATION DONNÉES  (27 Mars 2026 → 16 Avr. 2026 | 9j)

| Tâche | Début | Fin | Durée | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Protocole de capture photos (50 photos/personne min.) | 27/03 | 02/04 | 4j | Noureddine + Imad |
| Génération des embeddings FaceNet512 (base de référence) | 30/03 | 02/04 | 3j | Noureddine |
| Validation des embeddings et tests de précision (>85%) | 01/04 | 02/04 | 1j | Noureddine + Imad |
| 🏁 JALON M3 – Enrôlement terminé, embeddings générés | 16/04 | 16/04 | 0j | - |

## M4 – DÉVELOPPEMENT CORE (FACE ENGINE)  (13 Avr. 2026 → 23 Avr. 2026 | 8j)

| Tâche | Début | Fin | Durée | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Développement du module Face Engine (DeepFace / FaceNet512) | 13/04 | 16/04 | 3j | Noureddine |
| Développement Auth Manager (logique IN TIME / LATE) | 13/04 | 16/04 | 3j | Noureddine |
| Optimisation performance temps réel (<150ms/frame) | 15/04 | 16/04 | 1j | Noureddine |
| 🏁 JALON M4 – Face Engine + Auth Manager fonctionnels | 23/04 | 23/04 | 0j | - |

## M5 – BASE DE DONNÉES ET EXPORT EXCEL  (20 Avr. 2026 → 30 Avr. 2026 | 8j)

| Tâche | Début | Fin | Durée | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Développement base de données SQLite (schéma + CRUD) | 21/04 | 23/04 | 2j | Haitham |
| Module export Excel quotidien automatique (openpyxl) | 21/04 | 23/04 | 2j | Haitham |
| Système anti-doublons (cooldown 30 min) et chiffrement | 20/04 | 23/04 | 3j | Haitham + Noureddine |
| 🏁 JALON M5 – SQLite + Excel + anti-doublons fonctionnels | 30/04 | 30/04 | 0j | - |

## M6 – INTERFACE GRAPHIQUE (DASHBOARD)  (28 Avr. 2026 → 13 Mai 2026 | 5j)

| Tâche | Début | Fin | Durée | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conception maquettes Dashboard (CustomTkinter) | 29/04 | 30/04 | 1j | Aymen |
| Développement interface flux caméra live (thread UI) | 28/04 | 30/04 | 2j | Aymen |
| Intégration dashboard + livrable Interface Graphique | 29/04 | 30/04 | 1j | Aymen |
| 🏁 JALON M6 – Dashboard et flux caméra opérationnels | 13/05 | 13/05 | 0j | - |

## M7 – TESTS ET VALIDATION  (30 Avr. 2026 → 20 Mai 2026 | 8j)

| Tâche | Début | Fin | Durée | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tests fonctionnels complets (tous modules) | 11/05 | 13/05 | 2j | Imad |
| Validation KPIs (taux reconnaissance, temps, doublons) | 11/05 | 13/05 | 2j | Imad |
| Corrections bugs et optimisations finales | 30/04 | 13/05 | 3j | Équipe |
| 🏁 JALON M7 – Tests validés, système stable | 20/05 | 20/05 | 0j | - |

## M8 – CLÔTURE DU PROJET  (19 Mai 2026 → 20 Mai 2026 | 1.875j)

| Tâche | Début | Fin | Durée | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentation technique finale (README + rapport) | 19/05 | 20/05 | 1j | Équipe |
| 🏁 JALON M8 – Clôture du projet / Soutenance | 20/05 | 20/05 | 0j | - |

# 4. Matrice RACI

La matrice RACI définit les responsabilités de chaque membre de l'équipe pour chacune des phases et tâches du projet.

### Légende : R = Responsable  |  A = Approbateur  |  C = Consulté  |  I = Informé

## 4.1 Matrice RACI – Phases principales

| Phase / Tâche | Noureddine | Haitham | Aymen | Imad | Chef projet | UX Manager | Dur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 - Initialisation | R | C | I | I | A | I | 10j |
| M2 - Préparation environnement | R | R | C | R | A | I | 11j |
| M3 - Enrôlement données | R | I | I | R | A | C | 9j |
| M4 - Face Engine | R | C | I | C | A | I | 8j |
| M5 - Base de données | C | R | I | C | A | I | 8j |
| M6 - Interface graphique | I | C | R | C | A | R | 5j |
| M7 - Tests et validation | C | C | C | R | A | C | 8j |
| M8 - Clôture du projet | R | R | R | R | A | I | 2j |

## 4.2 Matrice RACI – Tâches détaillées

| Tâche détaillée | Noureddine | Haitham | Aymen | Imad | Chef proj. | UX Mgr | Ph. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Charte de projet | R | I | I | I | A | C | M1 |
| Architecture système | R | C | I | I | A | R | M1 |
| Choix technologies | R | R | C | I | A | I | M1 |
| Installation Python/dépendances | R | R | I | R | A | I | M2 |
| Configuration macOS M1 | R | I | I | I | A | I | M2 |
| Tests webcam OpenCV | R | C | C | R | A | I | M2 |
| Dépôt Git et structure projet | R | R | I | I | A | I | M2 |
| Protocole capture photos | R | I | I | R | A | C | M3 |
| Génération embeddings FaceNet512 | R | C | I | C | A | I | M3 |
| Validation embeddings (>85%) | R | C | I | R | A | C | M3 |
| Module Face Engine (DeepFace) | R | C | I | C | A | I | M4 |
| Auth Manager (IN TIME / LATE) | R | C | I | C | A | I | M4 |
| Optimisation temps réel (<150ms) | R | C | I | R | A | I | M4 |
| BDD SQLite (schéma + CRUD) | C | R | I | C | A | I | M5 |
| Export Excel (openpyxl) | C | R | I | C | A | I | M5 |
| Anti-doublons + chiffrement | R | R | I | C | A | I | M5 |
| Maquettes Dashboard | I | C | R | C | A | R | M6 |
| Interface flux caméra live | I | C | R | C | A | R | M6 |
| Intégration dashboard | C | C | R | C | A | R | M6 |
| Tests fonctionnels complets | C | C | C | R | A | C | M7 |
| Validation KPIs | C | C | C | R | A | C | M7 |
| Corrections bugs et optimisations | R | R | R | R | A | C | M7 |
| Documentation technique finale | R | R | R | R | A | I | M8 |

# 5. Estimation des coûts

## 5.1 Coûts en ressources humaines

| Membre | Rôle | Heures | Taux/h | Coût estimé |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Noureddine EL Kassi | Coord./Face Engine | 42h | 150 MAD/h | 6 300 MAD |
| Haitham | Backend/BDD | 38h | 140 MAD/h | 5 320 MAD |
| Aymen | Interface/UI | 32h | 130 MAD/h | 4 160 MAD |
| Imad | Tests/QA | 28h | 120 MAD/h | 3 360 MAD |
| Chef de projet | Supervision | 20h | 200 MAD/h | 4 000 MAD |
| TOTAL RESSOURCES HUMAINES |  |  |  | 23 140 MAD |

## 5.2 Coûts infrastructure et logiciels

| Ressource | Modalité | Coût |
| --- | --- | --- |
| MacBook Pro M1 (amortissement) | Propriété équipe | 0 MAD |
| Webcam HD (test) | Emprunt labo | 0 MAD |
| Serveur Git (GitHub) | Plan gratuit | 0 MAD |
| Bibliothèques (DeepFace, OpenCV, etc.) | Open source | 0 MAD |
| SQLite + openpyxl | Open source | 0 MAD |
| TOTAL INFRASTRUCTURE |  | 0 MAD |

Le budget total estimé du projet est de 23 140 MAD. L'ensemble des outils logiciels utilisés étant open source et l'infrastructure matérielle déjà disponible (laptops des membres), les coûts hors ressources humaines sont nuls. Ce projet représente donc un excellent rapport qualité/coût.

# 6. Analyse des risques

L'analyse des risques a été conduite selon une approche probabilité × impact, permettant de prioriser les actions préventives et correctives.

## 6.1 Matrice des risques

| ID | Risque | Prob. | Impact | Score | Niveau | Plan de mitigation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Performance insuffisante sur CPU (>150ms/frame) | 3 | 4 | 12 | Élevé | Optimiser le pipeline : traiter 1 frame sur 3 ; utiliser GPU si disponible |
| R2 | Faible taux de reconnaissance (<85%) | 2 | 5 | 10 | Élevé | Augmenter la base d'enrôlement à 100 photos/personne ; affiner le seuil de distance |
| R3 | Conflit de versions Python/TensorFlow sur macOS M1 | 3 | 3 | 9 | Moyen | Figer les versions dans requirements.txt ; utiliser un environnement virtuel dédié |
| R4 | Retards dans le développement de l'interface graphique | 2 | 3 | 6 | Moyen | Prioriser les fonctionnalités core du dashboard ; UI simplifiée en fallback |
| R5 | Perte de données SQLite (corruption) | 1 | 5 | 5 | Moyen | Sauvegarde automatique quotidienne + checksum d'intégrité |
| R6 | Indisponibilité d'un membre de l'équipe | 2 | 2 | 4 | Faible | Documentation systématique des tâches ; polyvalence croisée entre membres |
| R7 | Faux positifs dans la reconnaissance faciale | 2 | 3 | 6 | Moyen | Double vérification par hash de localisation ou PIN optionnel |
| R8 | Dépassement du budget temps | 2 | 2 | 4 | Faible | Suivi hebdomadaire du Gantt ; arbitrage par le chef de projet |

## 6.2 Échelle d'évaluation

| Score | Niveau de risque |
| --- | --- |
| 1 – 4 | Faible |
| 5 – 8 | Moyen |
| 9 – 15 | Élevé |

# 7. Plan de communication

Le plan de communication définit les canaux, la fréquence et les responsables des échanges tout au long du projet, afin de garantir une coordination efficace et une transparence avec l'encadrante.

| Communication | Destinataires | Fréquence | Canal | Responsable | Contenu / Objectif |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réunion de lancement | Équipe complète | Unique (Mars 2026) | Présentiel / Teams | Chef de projet | Charte signée, rôles définis |
| Point hebdomadaire (Stand-up) | Équipe complète | Hebdomadaire (lundi) | WhatsApp / Teams | Noureddine | Avancement, blocages, actions |
| Revue de jalon | Équipe + Encadrante | À chaque jalon (M1→M8) | Présentiel | Chef de projet | Validation livrable, go/no-go |
| Rapport d'avancement | Encadrante Dr. BOURI | Bi-mensuel | Email | Chef de projet | Rapport Word d'avancement |
| Notification bug critique | Développeur concerné + Chef | Immédiat (si bloquant) | WhatsApp | Détecteur du bug | Description, impact, solution proposée |
| Revue code (PR GitHub) | Développeurs | À chaque merge | GitHub Pull Request | Auteur de la PR | Code review, tests OK |
| Soutenance finale | Équipe + Jury + Encadrante | 20 Mai 2026 | Présentiel | Chef de projet | Présentation + démo live |

# 8. Gestion de la qualité

## 8.1 KPIs et critères de qualité

Les indicateurs clés de performance (KPIs) du projet IA-PRESENCE sont mesurés de manière objective à l'aide de scripts automatisés et de jeux de tests reproductibles.

| KPI | Cible | Méthode de mesure | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Taux de reconnaissance | >= 85% (cible 92%) | Tests unitaires sur 100 visages | Imad |
| Latence par frame | < 150 ms | Mesure via time.perf_counter() | Noureddine |
| Taux de faux positifs | < 2% | Jeux de test avec imposteurs | Imad |
| Disponibilité du système | > 99% en session test | Log des crashes | Imad |
| Anti-doublons (cooldown) | 0 doublon sur 200 enregistrements | Script de validation BDD | Haitham |
| Couverture de code (tests) | > 70% | pytest --cov | Imad |
| Délai export Excel | < 5 s pour 100 enregistrements | Chronométrage automatique | Haitham |

## 8.2 Processus de contrôle qualité

- Revue de code systématique via Pull Request GitHub avant chaque merge sur main

- Tests unitaires (pytest) exécutés à chaque PR, avec couverture > 70%

- Validation des jalons par le chef de projet avant passage à la phase suivante

- Tests de régression automatiques après chaque correction de bug

- Rapport de test formel rédigé par Imad à l'issue de M7

- Checklist qualité complétée à chaque livrable intermédiaire

## 8.3 Gestion de la documentation

Toute la documentation technique est maintenue dans le dépôt Git : README détaillé, diagrammes d'architecture, guide d'installation, rapport de tests et manuel utilisateur. Elle est mise à jour de façon continue et constitue le livrable documentaire final du projet.

# 9. Analyse comparative : Approche Classique vs Agile

Dans le cadre du projet IA-PRESENCE, l'approche classique en cascade a été adoptée avec un planning Gantt structuré en 8 phases séquentielles. Cette section propose une analyse critique de ce choix méthodologique en le comparant à une approche agile.

| Critère | Approche Classique (adoptée) | Approche Agile (alternative) |
| --- | --- | --- |
| Planification | Complète dès le départ (Gantt détaillé) | Itérative, par sprints de 1-4 semaines |
| Livrables | Un livrable final en fin de projet | Livrables fonctionnels à chaque sprint |
| Flexibilité | Faible – changements coûteux en cours de route | Élevée – adaptation continue aux retours |
| Documentation | Lourde et formalisée (cahier des charges, specs) | Légère, centrée sur le code fonctionnel |
| Gestion des risques | Anticipée, matrice de risques statique | Continue, risques gérés sprint par sprint |
| Communication | Formelle, jalons prédéfinis | Quotidienne (stand-up), démo régulière |
| Convient pour | Projets à périmètre stable et bien défini | Projets innovants, périmètre évolutif |
| Exemple IA-PRESENCE | Phases M1→M8 bien définies, planning fixe | Aurait permis des itérations plus rapides sur l'UI/UX |
| Avantage principal | Visibilité totale, budget maîtrisé | Réactivité, implication client continue |
| Inconvénient principal | Risque de livrable décalé si specs changent | Difficile à budgéter/planner à long terme |

## 9.1 Justification du choix méthodologique

L'approche classique a été retenue pour les raisons suivantes :

- Le périmètre fonctionnel du projet était bien défini dès le départ (reconnaissance faciale, SQLite, dashboard)

- La durée courte du projet (2,5 mois) rendait les sprints agiles peu pertinents

- L'encadrante souhaitait des livrables planifiés et des jalons clairement identifiables

- La matrice RACI s'intègre naturellement dans un cycle en cascade avec des rôles stables

## 9.2 Apports potentiels d'une approche Agile

Une approche agile aurait néanmoins apporté des avantages sur certains aspects du projet :

- Des itérations plus courtes auraient permis d'ajuster l'interface graphique (M6) en fonction de retours utilisateurs intermédiaires

- Un backlog priorisé aurait facilité la gestion des bugs découverts en M7

- La réactivité accrue aurait pu réduire le risque de dépassement de planning sur la phase de tests

# 10. Conclusion

Le projet IA-PRESENCE constitue une réponse technique et organisationnelle complète à la problématique de gestion des présences en entreprise. En mobilisant les compétences en intelligence artificielle, développement Python, gestion de bases de données et conception d'interfaces, l'équipe a su construire une solution fonctionnelle et performante.

Sur le plan de la gestion de projet, ce travail a permis de mettre en pratique l'ensemble des outils fondamentaux : charte de projet, WBS, diagramme de Gantt, matrice RACI, estimation des coûts, analyse des risques, plan de communication et gestion de la qualité. L'approche classique adoptée a fourni un cadre rigoureux qui a guidé les 8 phases du projet de manière structurée.

L'analyse comparative avec l'approche agile démontre que les deux méthodologies ont leur pertinence : la cascade garantit la lisibilité et la maîtrise du périmètre, tandis que l'agilité offre une flexibilité précieuse face à l'incertitude. Un projet plus long ou plus exploratoire bénéficierait d'une approche hybride.

Le système IA-PRESENCE, livré le 20 mai 2026, répond à l'ensemble des KPIs définis : taux de reconnaissance > 85%, latence < 150ms/frame, zéro doublon sur 200 enregistrements, et export Excel automatique en moins de 5 secondes.

| L'équipe projet Noureddine EL Kassi ¦ Haitham ¦ Aymen ¦ Imad | Encadrante Dr. Mariem BOURI m.bouri@emsi.ma |
| --- | --- |